## 汇总表
六安市2020年大气污染防治重点项目汇总表（1-5月）
控煤 | [17 empty] | 控烧
城市 | 65蒸吨/小时锅炉超低排放改造 |  |  | 淘汰35蒸吨/小时燃煤锅炉 |  |  | 燃气锅炉低氮改造 |  |  | 生物质锅炉达标排放改造 |  |  | 开发区集中供热改造项目 |  |  | 散煤整治 |  | 秸秆禁烧
| 项目总数（台） | 完成数 | 完成率 | 项目总数（台） | 完成数 | 完成率 | 项目总数（台） | 完成数 | 完成率 | 项目总数（台） | 完成数 | 完成率 | 项目总数（个） | 完成数 | 完成率 | 本月清理总数 | 累计清理总数 | 本月发现火点数 | 年度累计发现火点数
六安市 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3333 | 51 | 51 | 100 | 1 | 1 | 100 | 7 | 6 | 85.7143 | 0 | 1
金安区 |  |  |  | 3 | 1 | 33.3333 | 4 | 4 | 100 |  |  |  | 1 | 0 | 0
裕安区 | [6 empty] | 3 | 3 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 100
开发区 | 2 | 0 |  |  |  |  | 23 | 23 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 100
叶集区 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
霍邱县 | [6 empty] | 6 | 6 | 100 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 1
霍山县 | [6 empty] | 12 | 12 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 100
舒城县 | [6 empty] | 3 | 3 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 0
金寨县 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 1 | 100
控车 | [10 empty] | 控尘调度表
城市 | 移动源执法检查 | [5 empty] | 非道路移动机械编码登记 |  | 老旧车辆淘汰 |  | 混凝土搅拌站扬尘防治设施 |  |  | 工业物料堆场扬尘防治设施 |  |  | 建筑施工扬尘整治项目
| 取缔黑加油站、自备油库检查 |  | 6063代码交通违法处罚 |  | 非道路移动机械冒黑烟或驶入禁行区
| 本月检查（座） | 累计检查（座） | 本月执法（辆） | 累计执法（辆） | 本月执法（辆） | 累计执法（辆） | 本月登记（辆） | 累计登记（辆) | 本月淘汰（辆） | 累计淘汰（辆） | 新建或改造除尘设施（套） | 完成数 | 完成率 | 需完成工地总数（家） | 完成数 | 完成率 | 需整治施工场地总数（个） | 完成数 | 完成率
六安市 | [10 empty] | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 166 | 107 | 64.4578
市直 | [16 empty] | 2 | 2
金安区 | [16 empty] | 33 | 9
裕安区 | [16 empty] | 20 | 20
开发区 | [16 empty] | 0 | 0
叶集区 | [10 empty] | 4 | 4 | 100 |  |  |  | 12 | 3
霍邱县 | [16 empty] | 37 | 19
霍山县 | [16 empty] | 23 | 20
舒城县 | [16 empty] | 19 | 14
金寨县 | [16 empty] | 20 | 20
控气
城市 | 钢铁行业超低排放改造 | [5 empty] | 工业炉窑综合治理 | [5 empty] | 重点行业VOCs综合治理
| 有组织排放治理 |  |  | 无组织排放治理 |  |  | 工业炉窑特排提标改造 |  |  | 工业炉窑淘汰、清洁能源替代 |  |  | 有机溶剂源头替代 |  |  | 无组织排放管控 |  |  | 达标排放升级改造
| 项目总数（家） | 完成数 | 完成率 | 项目总数（家） | 完成数 | 完成率 | 项目总数（台） | 完成数 | 完成率 | 项目总数（台） | 完成数 | 完成率 | 项目总数（家） | 完成数 | 完成率 | 项目总数（家） | 完成数 | 完成率 | 项目总数 （个/座） | 完成数
六安市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14.2857 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 1
金安区 | [6 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 1
裕安区
开发区
叶集区
霍邱县 | [9 empty] | 6 | 0
霍山县 | [6 empty] | 10 | 0 | [7 empty] | 3 | 0 | 0
舒城县 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0
金寨县 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1

## 明细1. 65蒸吨 小时锅炉超低排放改造
( )市65蒸吨/小时锅炉超低排放改项目清单
（2020年度）
序号 | 县（市、区） | GPS | 使用单位名称 | 锅炉编号 | 锅炉型号 | 锅炉用途 | 规模(蒸吨/小时) | 耗煤量（吨/年） | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成） | 是否含在19-20年秋冬季污染防治攻坚战重点项目中
1 | 开发区 | 经度116°33′55.40″ 纬度31°48′20.92″ | 安徽蓝天盈丰环保科技有限公司 | 锅10皖NN400007(18) | XG-75/3.82-AIII | 集中供热 | 75 | 71820 | 未完成 | 是
2 | 开发区 | 经度116°33′55.40″ 纬度31°48′20.92″ | 安徽蓝天盈丰环保科技有限公司 | 锅10皖NN400008(18) | XG-75/3.82-AIII | 集中供热 | 75 | 71820 | 未完成 | 是

## 明细2. 淘汰35蒸吨 小时燃煤锅炉
( )市35蒸吨小时及以下燃煤锅炉淘汰项目清单
（2020年度）
序号 | 县（市、区） | GPS | 使用单位名称 | 锅炉编号 | 锅炉型号 | 锅炉用途 | 规模(蒸吨/小时) | 耗煤量（吨/年） | 淘汰方式（1.改气、2.改电、3.改集中供热） | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成） | 是否含在19-20年秋冬季污染防治攻坚战重点项目中
1 | 金安区 | 116.678478 31.650661 | 六安市龙兴汽车零部件有限公司 | 锅10皖N00172（19） | DZL2-1.25-AII | 工业 | 2 | 1000 | 1 | 完成 2020.1.20 | 否
2 | 金安区 | 116.563445 31.347948 | 六安市毛坦厂镇学府路1号 | 14166 | SZL6-1.6-AII | 生活(备用) | 6 | 0 |  | 未完成 | 否
3 | 金安区 | 116.563445 31.347948 | 六安市毛坦厂镇学府路1号 | 14165 | SZL15-1.6-AII | 生活 | 15 | 2000 |  | 未完成 | 否

## 明细3 燃气锅炉低氮改造
( )燃气锅炉低氮改造项目清单
（2020年度）
序号 | 地市 | 县（市）区 | 使用证编号 | 锅炉型号 | 使用单位 | 使用单位地址 | 是否属于建成区 | 锅炉用途 | 锅炉规模（蒸吨/小时） | 拟淘汰或改造或已改造方式 | 拟改造或已改造完成时间 | 是否含在19-20年秋冬季污染防治攻坚战重点项目中
1 | 六安市 | 金安区 | 锅10皖N00031(18) | 博瑞特WNS6-1.25-Y/Q | 六安市人民医院 | 六安市皖西西路21号 | 是 | 器械消毒、供热、供暖 | 6 | 燃气锅炉低氮改造 | 2020.6 | 是
2 | 六安市 | 金安区 | 锅10皖N00032(18) | 博瑞特WNS4-1.25-Y/Q | 六安市人民医院 | 六安市皖西西路21号 | 是 | 器械消毒、供热、供暖 | 4 | 燃气锅炉低氮改造 | 2020.6 | 是
3 | 六安市 | 金安区 | 锅10皖N00033(18) | 博瑞特WNS4-1.25-Y/Q | 六安市人民医院 | 六安市皖西西路21号 | 是 | 器械消毒、供热、供暖 | 4 | 燃气锅炉低氮改造 | 2020.6 | 是
4 | 六安市 | 金安区 | 14029 | WNS21.0 Y.Q | 六安市中医院 | 人民路76号 | 是 | 蒸汽消毒、加湿 | 2 | 拟淘汰，改电 | 2020.8 | 是
1 | 六安市 | 裕安区 | WNS0.75-0.8-Q/Y | 14141 | 六安市裕安区丽星洗涤中心 | 裕安经济开发区 | 否 | 工业锅炉 | 0.75 | 淘汰或低氮改造 | 2020.12底 | 是
2 | 六安市 | 裕安区 | WNS0.5-0.8-Y/Q | 锅皖NN30002 | 六安市恒兴工贸有限责任公司 | 裕安经济开发区 | 否 | 工业锅炉 | 0.5 | 淘汰或低氮改造 | 2020.12底 | 是
3 | 六安市 | 裕安区 | WNS1-1.25-Y（Q） | 锅皖N0271 | 六安市裕安区大海洗涤中心 | 平桥工业园 | 否 | 工业锅炉 | 1 | 淘汰或低氮改造 | 2020.12底 | 是
1 |  | 开发区 | 锅皖N0214 | WNS2-1.25-Y/Q | 安徽星星羽绒科技有限公司 | 六安开发区皋城东路 | 是 | 工业锅炉 | 2 | 改造 | 12月底 | 是
2 |  | 开发区 | 锅10皖N00030(18) | WNS4-1.25-Y/Q | 艾莱依（安徽）服饰有限公司 | 六安开发区寿春路3号 | 是 | 工业锅炉 | 4 | 改造 | 12月底 | 是
3 |  | 开发区 | 锅皖NN40002 | WNS2-1.25-Y/Q | 六安市鸿洲羽绒有限责任公司 | 六安开发区经六路 | 是 | 工业锅炉 | 2 | 拟淘汰 | 12月底 | 是
4 |  | 开发区 | 锅10皖NN400014(18) | WNS4-1.25-Y/Q | 六安市海洋羽毛有限公司 | 六安开发区皋城东路 | 是 | 工业锅炉 | 4 | 改造 | 已完成、达到42 | 是
5 |  | 开发区 | 锅10皖N00079(19) | WNS1-1.0-Y/Q | 安徽润杨电力器材有限公司 | 开发区衡山路东 | 是 | 工业锅炉 | 1 | 改造 | 12月底 | 是
6 |  | 开发区 | 锅10皖N00121(19) | YYW-2900Y、Q | 安徽鹏盛高分子科技有限公司 | 开发区蓼城路 | 是 | 工业锅炉 | 4 | 改造 | 12月底 | 是
7 |  | 开发区 | 锅皖N0276 | WNSL1-1.25-YQ(L) | 安徽美佳印务有限公司 | 开发区清风路 | 是 | 工业锅炉 | 4 | 拟淘汰 | 12月底 | 是
8 |  | 开发区 | 锅32皖N00007(19) | YY(Q)W-1400Y(Q) | 安徽华创铝业有限公司 | 六安开发区经六路88号 | 是 | 工业锅炉 | 2 | 拟淘汰 | 已完成 | 是
9 |  | 开发区 | 锅皖N0221 | WNS4-1.25-Y/Q | 六安市星星包装股份有限公司 | 市开发区皖西大道与衡山路交叉口 | 是 | 工业锅炉 | 4 | 改造 | 12月底 | 是
10 |  | 开发区 | 14136 | WDR0.5-0.4-Ⅱ | 安徽明都电力线缆有限公司 | 六安开发区皋城东路 | 是 | 工业锅炉 | 2 | 电锅炉不需改造、视为完成 | 已完成 | 是
11 |  | 开发区 | 锅10皖NN400016(18) | WNS1.0-1.0-Y(Q) | 六安曙光国际大酒店有限公司 | 六安市经济开发区前进路 | 是 | 工业锅炉 | 1 | 改造 | 12月底 | 是
12 |  | 开发区 | 锅10皖NN400015(18) | WNS3-1.25-Y/Q | 奥格生物技术（六安）有限公司 | 六安市经济技术开发区寿县路 | 是 | 工业锅炉 | 3 | 改造 | 12月底 | 是
13 |  | 开发区 | 锅皖NN40003 | WNS4-1.25-Y/Q | 安徽北海羽绒制品有限公司 | 六安市经开区衡山路 | 是 | 工业锅炉 | 4 | 改造 | 12月底 | 是
14 |  | 开发区 | 锅10皖N00047(18) | WNS4-1.25-Y/Q | 安徽迈明亚克力科技有限公司 | 六安市经济开发区龙舒东路与五教路交口 | 是 | 工业锅炉 | 4 | 改造 | 已完成 | 是
15 |  | 开发区 | 锅10皖N00045(18) | WNS4-1.25-Y/Q | 安徽兰翔纺机科技有限公司 | 开发区新城二道 | 是 | 工业锅炉 | 4 | 改造 | 12月底 | 是
16 |  | 开发区 | 锅10皖NN400010(18) | WNS3-1.0-Y（Q） | 安徽墙煌彩铝科技有限公司 | 开发区长江精工工业园 | 是 | 工业锅炉 | 3 | 拟淘汰 | 已完成 | 是
17 |  | 开发区 | 锅10皖NN400012(18) | WNS3-1.0-Y（Q） | 安徽墙煌彩铝科技有限公司 | 开发区长江精工工业园 | 是 | 工业锅炉 | 3 | 拟淘汰 | 已完成 | 是
18 |  | 开发区 | 锅10皖NN400011(18) | WNS2-1.0-YⅡ(Q) | 安徽墙煌彩铝科技有限公司 | 开发区长江精工工业园 | 是 | 工业锅炉 | 2 | 拟淘汰 | 12月底 | 是
19 |  | 开发区 | LGL14003 | WNS4-1.25-Y/Q | 安徽冠盛蓝玻实业有限公司 | 六安市经济开发区经三北路 | 是 | 工业锅炉 | 4 | 拟淘汰 | 已停用、待拆除 | 是
20 |  | 开发区 | 锅皖N0229 | WNS3-1.25-T/Q | 中铁十二局集团安徽混凝土制品有限公司 | 六安经济技术开发区纵四路 | 是 | 工业锅炉 | 3 | 拟淘汰 | 已完成 | 是
21 |  | 开发区 | 锅皖N0108 | WNS3-1.25-T/Q | 中铁十二局集团安徽混凝土制品有限公司 | 六安经济技术开发区纵四路 | 是 | 工业锅炉 | 3 | 拟淘汰 | 已完成 | 是
22 |  | 开发区 | 锅10皖N00064(19) | WNS4-1.0-Y/Q | 安徽奔马先端科技有限公司 | 开发区经六路16号 | 是 | 工业锅炉 | 4 | 改造 | 12月底 | 是
23 |  | 开发区 | 锅皖N0188 | WNS4-1.25-Y/Q | 安徽星星服装股份有限公司 | 开发区皋城东路 | 是 | 工业锅炉 | 4 | 改造 | 12月底 | 是
1 | 六安市 | 霍邱 | 14175 | WNS0.5-0.8-Q/Y | 安徽霍邱师范学校 | 霍邱县城关镇 | 是 | 生活锅炉 | 0.5 |  | 2020.10.31 | 是
2 | 六安市 | 霍邱 | 锅10皖NNB00003(17) | WNS2-1.25-Y/Q | 安徽霍邱县蓼都大酒店有限责任公司 | 霍邱县城关镇 |  | 生活锅炉 | 2 |  | 2020.10.31 | 是
3 | 六安市 | 霍邱 | 锅10皖N00132(19) | WNS2-1.25-T/Q | 安徽金蓼复合磁化肥有限公司 | 霍邱县城关镇城北工业园区 |  | 生活锅炉 | 2 | 拆除 | 2020.10.31 | 是
4 | 六安市 | 霍邱 | LGL14097告知 | LHS0.3-0.4-Y/Q | 霍邱宏都浴池 | 霍邱县城关镇 |  | 生活锅炉 | 0.3 |  | 2020.10.31 | 是
5 | 六安市 | 霍邱 | LGL14091告知 | WNS0.5-1.0-Y（Q） | 霍邱县第二中学 | 霍邱县城关镇 |  | 生活锅炉 | 0.5 | 拆除 | 2020.10.31 | 是
6 | 六安市 | 霍邱 | 14177 | LHS0.5-0.4-Y（Q） | 霍邱馨雅浴室 | 霍邱县城关镇 |  | 工业锅炉 | 0.5 |  | 2020.10.31 | 是
1 | 六安市 | 霍山 | 锅10皖NNE00002(17) | WNS2-1.25-YQ | 安徽春田羽毛有限公司 | 霍山经济开发区迎宾大道 | 是 | 工业锅炉 | 2 | 低氮燃烧改造 | 2019-12-01 | 是
2 | 六安市 | 霍山 | 锅10皖NNE00019(18) | WNS2-1.25-YQ | 安徽芙芮雅羽绒有限公司 | 霍山县经济开发区世林路 | 是 | 工业锅炉 | 2 | 低氮燃烧改造 | 2019-12-01 | 是
3 | 六安市 | 霍山 |  | WNS2-1.25-Y/Q | 安徽优胜美塑胶有限公司 | 霍山县经济开发区 | 是 | 工业锅炉 | 2 | 低氮燃烧改造 | 2019-12-01 | 是
4 | 六安市 | 霍山 |  | YYW-1399Y/Q | 安徽优胜美塑胶有限公司 | 霍山县经济开发区 | 是 | 工业锅炉 | 2 | 低氮燃烧改造 | 2019-12-01 | 是
5 | 六安市 | 霍山 | 锅10皖NNE00006(17) | DZL4-1.25-AⅡ | 安徽一隆羽绒有限公司 | 霍山县迎驾大道8号 | 是 | 工业锅炉 | 4 | 低氮燃烧改造 | 2019-12-01 | 是
6 | 六安市 | 霍山 | 锅10皖N00077(19) | WNS1-1.25-YQ | 安徽森普新型材料发展有限公司 | 霍山县经济开发区纬三西路 | 是 | 工业锅炉 | 1 | 低氮燃烧改造 | 2019-12-01 | 是
7 | 六安市 | 霍山 | 锅10皖N00018(18) | WNS2-1.0-Y/Q | 安徽宜康食品有限公司 | 霍山县经济开发区 | 是 | 工业锅炉 | 2 | 低氮燃烧改造 | 2019-12-01 | 是
8 | 六安市 | 霍山 | 锅10皖N00054(18) | WNS1-1.0-Y.Q | 安徽宜康食品有限公司 | 霍山县经济开发区 | 是 | 工业锅炉 | 1 | 低氮燃烧改造 | 2019-12-01 | 是
9 | 六安市 | 霍山 | 锅10皖NNE00016(18) | WNS4-1.25-Y/Q | 安徽霍山天安嘉一生物科技有限公司 | 衡山众创园 | 是 | 工业锅炉 | 4 | 低氮燃烧改造 | 2019-12-01 | 是
10 | 六安市 | 霍山 | 锅10皖NNE00017(18) | WNS2-1.0-Y/Q | 安徽应流集团 | 淠河西路 | 是 | 工业锅炉 | 2 | 低氮燃烧改造 | 2019-12-01 | 是
11 | 六安市 | 霍山 |  | WNS2-1.25-Y/Q | 安徽应流集团 | 淠河西路 | 是 | 工业锅炉 | 4 | 低氮燃烧改造 | 2019-12-01 | 是
12 | 六安市 | 霍山 | 锅皖N0089 | LHS0.75-1.0-L | 安徽应流集团 | 淠河西路 | 是 | 工业锅炉 | 0.75 | 低氮燃烧改造 | 2019-12-01 | 是
1 | 六安市 | 舒城 | 锅10皖N00115(19) | WNS4-1.25-YQ | 舒城县人民医院 | 舒城县城关镇桃溪东路(舒城县人民医院锅炉房) | 是 | 生活锅炉 | 4 | 改造 | 2020.12 | 是
2 | 六安市 | 舒城 | 锅10皖NNC00052(18) | WNS2-1.0-Y/Q | 舒城舒怡国际大酒店有限公司 | 舒城县城关镇桃溪路(舒城舒怡国际大酒店有限公司锅炉房) | 是 | 生活锅炉 | 2 | 改造 | 2020.12 | 是
3 | 六安市 | 舒城 | 锅10皖N00114(19) | WNS8-1.25-Y、Q | 舒城县人民医院 | 舒城县城关镇桃溪东路（舒城县人民医院锅炉房） | 是 | 生活锅炉 | 8 | 改造 | 2020.12 | 是

## 明细4 生物质锅炉达标排放改造
( )市生物质锅炉达标排放改造
（2020年度）
序号 | 地市 | 县（市）区 | 使用证编号 | 锅炉型号 | 使用单位 | 使用单位地址 | 是否属于建成区 | 锅炉用途 | 锅炉规模（蒸吨/小时） | 拟淘汰或改造或已改造方式 | 拟改造或已改造完成时间 | 备注（实际完成情况） | 是否含在19-20年秋冬季污染防治攻坚战重点项目中
1 | 六安 | 叶集 |  |  | 安徽昶达木业有限公司 | 开发区 | 建成区 | 供热 |  | 超低排放改造 |  |  |  | 2020.5

## 明细5 开发区集中供热改造项目
()市集中供热项目清单
（2020年度）
序号 | 县（区） | 开展集中供热的开发区个数 | 其中：开发区属国家级 | 其中：开发区属省级 | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成） | 是否含在19-20年秋冬季污染防治攻坚战重点项目中
|  | 个数 | 个数 | 个数
1 | 金安区 | 1 |  | 1 | 正在推进
2 | 裕安区 | 1 |  | 1 | 已完成
3 | 六安经济技术开发区 | 1 | 1 |  | 已完成
4 | 叶集区 | 1 |  | 1 | 已完成
5 | 霍邱县 | 1 |  | 1 | 经专家论证无需集中供热
6 | 霍山县 | 1 |  | 1 | 已完成
7 | 舒城县 | 1 |  | 1 | 已完成清洁能源替代
8 | 金寨县 | 1 |  | 1 | 已完成

## 明细6 散煤整治
（）市散煤整治
2020年
序号 | 地市 | 县（市）区 | 查处违法点GPS | 属于散煤制造/销售 | 处理方式 | 查处时间
1 | 六安市 | 舒城县 | 姜逢安煤球加工点（116.93656、31.44825） | 煤球制造 | 关闭 | 2020年元月
2 | 六安市 | 舒城县 | 姜逢琪煤球加工点（116.93687、31.44879） | 煤球制造 | 关闭 | 2020年元月
3 | 六安市 | 霍邱县 | 北纬32.20.东经116.17.1 | 散煤销售 | 取缔 | 2020-04-01
注：累计填报

## 明细7 秸秆禁烧
（）市秸秆禁烧
2020年
序号 | 地市 | 县（市）区 | 查处火点GPS | 火点面积 | 处理方式 | 查处时间
注：累计填报

## 明细8 取缔黑加油站、自备油库检查
（）市取缔黑加油站、自备油库检查
2020年
序号 | 地市 | 县（市）区 | 查处黑加油站/自备油库名称 | GPS | 处罚方式 | 查处时间
注：累计更新

## 明细9 6063代码交通违法处罚
（）市6063代码交通违法处罚
2020年
序号 | 地市 | 县（市）区 | 车辆型号 | 车辆牌照 | 违法所在地 | 处罚方式 | 违法日期
注：累计填报

## 明细10 非道路移动机械冒黑烟或驶入禁行区
（）市非道路移动解析冒黑烟或驶入禁行区
2020年
序号 | 地市 | 县（市）区 | 车辆型号 | 编码 | 违法所在地 | 处罚方式 | 违法日期
注：累计填报

## 明细11 非道路移动机械编码登记
（）市非道路移动机械编码登记
2020年
序号 | 地市 | 县（市）区 | 车辆型号 | 编码 | 是否含在19-20年秋冬季污染防治攻坚战重点项目中
注：累计更新，一辆车对于一行

## 明细12 老旧车辆淘汰
（）市老旧车辆淘汰
2020年
序号 | 地市 | 县（市）区 | 车辆、船舶信息（型号、车牌号、船舶号码等） | 淘汰时间 | 是否含在19-20年秋冬季污染防治攻坚战重点项目中
注：累计更新，一辆车对于一行

## 明细13 混凝土搅拌站扬尘防治设施
( )市大气污染防治项目（混凝土搅拌站）清单
（2020年度）
县（区） | 序号 | GPS | 企业名称 | 座落地点 | 投产时间（年、月） | 年产量（万吨） | 搅拌机设施（套） | 现有除尘设施（套） | 改造除尘设施（套） | 新增除尘设施（套）
叶集区 | 1 | 116.185341,31.851535 | 六安市叶集区和平建筑材料有限公司 | 红石桥村 | 2011.2. | 9万吨 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2020.5

## 明细14 工业物料堆场扬尘防治设施
( )市大气污染防治项目（工业物料堆场）清单表
(2020年度)
序号 | GPS | 县（区） | 物料堆场名称 | 位置 | 占地面积（m2） | 主要物品名称 | 现有除尘设施（套） | 新增除尘设施（套）

## 明细15 建筑施工扬尘整治项目
（） 市大气污染防治项目（建筑施工扬尘整治）清单表
（2020年度）
序号 | GPS |  | 县（区） | 建筑工地名称 | 位置 | 建筑面积（万m2） | 开工时间（年、月） | 计划完工时间（年、月） | 现有控尘措施(请用代号表示) | 现有控尘措施共计（项） | 新增控尘措施（请用代号表示） | 新增控尘措施共计（项）
1 |  |  | 金安区 | 淠河总干渠（九里沟—青龙堰）东部新城段水利综合治理工程 | 经济技术开发区 | 31500 | 2019.6.24 | 2022.6.24 | 1、3、7 | 3 | 4 | 1 | 2020.4 | 市水利局
1 | 北纬N31°45′14.88″ 东经E116°30′11.77″ |  | 市中心城区 | 阳光威尼斯25、52#楼 | 八公山与民惠路交口 | 12156 | 2020-02-01 | 2021-05-30 | 124 | 3 |  |  | 2020.4 | 市住建局
1 |  |  | 金安区 | 红叶·东城花园(9#-11#、地下室） | 城北乡 | 5.0152 | 2018.11 | 2020.06 | 1、2、3、4 | 4 |  |  | 已完成（2020.5）
2 |  |  | 金安区 | 佳源·巴黎都市（21#-23#、2#地下车库B区、BS-1#-19#） | 城北乡 | 7.6803 | 2017.11 | 2020.8 | 1、2、3、4 | 4 |  |  | 已完成（2020.6）
3 |  |  | 金安区 | 佳源·华府（1#-3#、5#-8#、18#-20#） | 城北乡 | 12.0759 | 2019.03 | 2021.07 | 1、2、3、4 | 4
4 |  |  | 金安区 | 恒大·首府 | 中店乡 | 7.4 | 2018.1 | 2020.12 | 2、3、4、5 | 4 |  |  | 已完成（2020.6）
5 |  |  | 金安区 | 兴茂·悠然南山9期公馆 | 中店乡 | 19.11 | 2017.6 | 2020.12 | 2、3、4、5 | 4
6 |  |  | 金安区 | 兴茂·悠然南山9期别墅 | 中店乡 | 5 | 2017.6 | 2020.12 | 2、3、4、5 | 4
7 |  |  | 金安区 | 白鹭园壹号项目一标段 | 六舒路 | 3 | 2019.4 | 2020.12 | 2、3、4、5 | 4
8 |  |  | 金安区 | 白鹭园壹号项目二标段 | 六舒路 | 3 | 2019.5 | 2020.11 | 2、3、4、5 | 4 |  |  | 已完成（2020.5）
9 |  |  | 金安区 | 苏盛·印象南湖工程 | 阳光大道 | 13 | 2019.7 | 2021.9 | 2、3、4、5 | 4
10 |  |  | 金安区 | 安徽聆心谷度假村一期酒店主体楼及商业辅助用房 | 六毛路 | 6 | 2019.9 | 2020.3 | 2、3、4、5 | 4
11 |  |  | 金安区 | 安徽华野总部经济楼 | 六舒路 | 1.5 | 2019.9 | 2020.12 | 2、3、4、5 | 4
12 |  |  | 金安区 | 瑞梦三期一标 | 中店乡 | 8 | 2019.4 | 2021.5 | 2、3、4、5 | 4 |  |  | 已完成（2020.5）
13 |  |  | 金安区 | 瑞梦三期二标 | 中店乡 | 1.2 | 2019.4 | 2021.6 | 2、3、4、5 |  |  |  | 已完成（2020.5）
14 |  |  | 金安区 | 金望二期 | 南山新区 | 2.4 | 2019.4 | 2021.5 | 2、3、4、5 | 4 |  |  | 已完成（2020.6）
15 |  |  | 金安区 | 金望三期 | 南山新区 | 13 | 2019.5 | 2021.8 | 2、3、4、5 | 4 |  |  | 已完成（2020.6）
16 |  |  | 金安区 | 金利国际城三期 | 金开区金利国际城二期西侧 | 5.2449 | 2019.6 | 2021.1 | 2、3、6 | 3
17 |  |  | 金安区 | 水韵东方三期30#、35#、36#楼 | 金开区蓝溪路与干渠南路交口 | 7.976 | 2017.5 | 2020.10 | 2、3、6 | 3
18 |  |  | 金安区 | 水韵东方三期31#、32#、33#楼 | 金开区蓝溪路与干渠南路交口 | 5.9712 | 2017.5 | 2020.10 | 2、3、6 | 3
19 |  |  | 金安区 | 水韵东方五期（高层） | 金开区蓝溪景区内 | 7.4287 | 2017.7 | 2020.10 | 2、3、6 | 3
20 |  |  | 金安区 | 水韵东方八期 | 金开区蓝溪景区内 | 18.9827 | 2017.11 | 2020.8 | 2、3、6 | 3
21 |  |  | 金安区 | 兴茂蓝溪·溪水嘉园 | 金开区蓝溪路与巢湖路交口 | 23.8749 | 2019.3 | 2020.12 | 2、3、6 | 3
22 |  |  | 金安区 | 六安应流航空产业园 | 金开区G312与望江路交口 | 7.6813 | 2019.1 | 2020.6 | 2、3、6 | 3
23 |  |  | 金安区 | 东岳府第安置房 | 金开区松林路与皋城路交口西南角 | 34.0512 | 2019.7 | 2021.9 | 2、3、6 | 3
24 |  |  | 金安区 | 六安智能终端产业园二期工程 | 金开区巢湖路 | 2 | 2019.5 | 2020.1 | 2、3、6 | 3
25 |  |  | 金安区 | 祥泰广场 | 金开区G312与红旗路交口 | 4.5732 | 2019.9 | 2021.12 | 2、3、6 | 3
26 |  |  | 金安区 | 枣园东区二期 | G312与一元大道交口西北角 | 21 | 2018.8 | 2020.12 | 2、3、6 | 3
27 |  |  | 金安区 | 万瑞•璞悦东城二期 | 金开区蓝溪路与汉王路交口 | 6.8462 | 2019.3 | 2020.12 | 2、3、6 | 3
28 |  |  | 金安区 | 万瑞•璞悦东城三期 | 金开区蓝溪路与汉王路交口 | 12.2619 | 2019.4 | 2021.3 | 2、3、6 | 3
29 |  |  | 金安区 | 万创·东方樾二标段 | 金开区一元大道与皋城路交口 | 10.7787 | 2018.12 | 2021.5 | 2、3、6 | 3
30 |  |  | 金安区 | 万创·东方樾一标段 | 金开区一元大道与皋城路交口 | 13.0453 | 2018.12 | 2021.5 | 2、3、6 | 3
31 |  |  | 金安区 | 枣园东组团 | 皋城路与枣树路交口东北角 | 18.7万 | 2019.1 | 2022.12 | 2、3、6 | 3
32 |  |  | 金安区 | 红达环球广场二期 | 金开区汉王路西段 | 3.5559 | 2019.1 | 2021.12 | 2、3、6 | 3
33 |  |  | 金安区 | 桃李园 | 蓝溪路与皋城路交口西南角 | 13.4万 | 2019.11 | 2021.11 | 2、3、6 | 3 |  |  | 已完成（2020.6）
1 | 116.4512 | 31.6474 | 裕安区 | 南城三期安置房项目 | 裕安区105国道与天河路交叉口 | 28.59 | 2019.3.20 | 2020.7.31 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 0 | 0 |  | 整改完成
2 | 116.5208 | 31.7208 | 裕安区 | 吾悦广场 | 六安市裕安区货场路南侧 | 62.5 | 2019.1.10 | 2021.12 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 0 | 0 |  | 整改完成
3 | 116.454 | 31.7206 | 裕安区 | 城南学校 | 裕安区南侧辅导中庄子 | 3.1 | 2019.9.1 | 2020.8.31 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 0 | 0 |  | 整改完成
4 | 116.27 24 | 31.42 37 | 裕安区 | 宝业·君悦绿苑 | 城南镇松林路与学府路交口 | 12.1 | 2018.7 | 2020.5.30 | 1、2、3、4、5 | 5 | 0 | 0 |  | 整改完成
5 | 116.27 24 | 31.42 37 | 裕安区 | 宝业·君悦绿苑西区 | 城南镇松林路与学府路交口 | 21 | 2019.9.30 | 2022.8.30 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 0 | 0 |  | 整改完成
6 | 116.4376 | 31.7975 | 裕安区 | 国祯健康城 | 平桥大道与永达路交口 | 16.2 | 2018.8.1 | 2020.10.6 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 0 | 0 |  | 整改完成
7 | 116.491563 | 31.867796 | 裕安区 | 新安花园二期 | 新安镇六单路西侧 | 5.3 | 2018.3.30 | 2020.7.20 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 0 | 0 |  | 整改完成
8 | 116.3557 | 31.8276 | 裕安区 | 恒龙公馆二期 | 裕安区010县到与复兴大道交口 | 6.26 | 2018.9.1 | 2021.6.1 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 0 | 0 |  | 整改完成
9 | 116.27.24 | 31.421 | 裕安区 | 红达公园首府 | 105大道与南河大道交口 | 18.2 | 2019.7.20 | 2021.7.20 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 0 | 0 |  | 整改完成
10 | 116.5058 | 31.6693 | 裕安区 | 华电安置小区三期 | 金裕大道与裕安大道交口 | 27.67 | 2019.7.5 | 2021.7.5 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 0 | 0 |  | 整改完成
11 | 116.4483 | 31.7202 | 裕安区 | 渡槽安置小区二期 | 312国道以南，渡槽村委会西 | 27.4 | 2019.7.1 | 2021.1.31 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 0 | 0 |  | 整改完成
12 | 116.282322 | 31.404813 | 裕安区 | 玖珑府 | 裕安区城南镇创业路 | 5.2541 | 2019.6.25 | 2020.7.10 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 0 | 0 |  | 整改完成
13 | 116°5208464 | 31°7208145 | 裕安区 | 春天嘉园二期 | 六安市裕安区货场路北侧 | 26.93 | 2019.5 | 2021.5 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 0 | 0 |  | 整改完成
14 | 116.5844 | 38.908 | 裕安区 | 同济万象城 | 城南镇松林路与学府路交口 | 1.69 | 2019.12 | 2021.4 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 0 | 0 |  | 整改完成
15 | 116.281 | 31.4144 | 裕安区 | 红达·星河城二期 | 振东大道与安康路交口 | 14.71 | 2019.9.30 | 2021.9.30 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 0 | 0 |  | 整改完成
16 | 116.25.56 | 31.47.13 | 裕安区 | 百建·世纪城18#、22#、26#楼 | 平桥工业园振华路南200米 | 2.95 | 2017.10.25 | 2020.10.20 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 0 | 0 |  | 整改完成
17 | 116.31.15 | 31.43.5 | 裕安区 | 六安市特殊教育中心新建项目一期工程 | 六舒路与华山大道交口 | 2.48 | 2019.7.29 | 2021.3.20 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 0 | 0 |  | 整改完成
18 | 116.53.12 | 31.72.44 | 裕安区 | 六安市救灾物资储备库 | 六舒路以西，吾悦广场以南 | 0.47 | 2019.9.20 | 2020.11.28 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 0 | 0 |  | 整改完成
19 | 116.21.11 | 31.55.3 | 裕安区 | 丁集婚纱小镇（丁香园） | 丁集镇 | 9.97 | 2019.11.29 | 2020.12.3 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 0 | 0 |  | 整改完成
20 | 116.4344 | 31.7925 | 裕安区 | 高皇东村安置小区 | 金盛路与百建路交口 | 16.91 | 2019.7.25 | 2021.3.15 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 0 | 0 |  | 整改完成
1 | 115.930155, 31.859166 |  | 叶集区 | 中振当代壹号院 | 万寿路与创新路交口 | 5.6 | 2019.1 | 2022.12 | 1、2、4、5、6 | 5 | 3、7 | 2 |  | 2020.5
2 | 纬度31°50′55″ 经度115°56′0″ |  | 叶集区 | 未名湖畔小区 | 叶集城区 | 42.57 | 2018.02 | 2020.11 | 1、2、3、4、5、6、7 | 7 | 0 | 0 |  | 2020.5
3 | 纬度31°51′19″ 经度115°55′13″ |  | 叶集区 | 广场东苑小区 | 叶集城区 | 22.06 | 2018.02 | 2020.11 | 1、2、3、4、5、6、7 | 7 | 0 | 0 |  | 2020.5
4 | 纬度31°50′40″ 经度115°53′42″ |  | 叶集区 | 史河湾小区 | 叶集城区 | 34.33 | 2020.01 | 2022.03 | 1、2、3、4、 | 4 | 5、6、7 | 3
5 | 纬度31°50′55″ 经度115°54′22″ |  | 叶集区 | 史河西路南侧配套工程(民强路至老十字街） | 叶集城区 | 0.45 | 2019.08 | 根据拆迁进度 | 1、2 | 2 | 3、4、6 | 3
6 | 纬度31°50′58″ 经度115°53′50″ |  | 叶集区 | 史河路西段工程（西外环至新西小河段） | 叶集城区 | 2.4 | 2020.05 | 2020.12 | 暂未开工 | 0 | 1、2、3、4、6 | 5
7 | 纬度31°51′15″ 经度115°54′29″ |  | 叶集区 | 万寿路西段（观山路至民强路段）工程 | 叶集城区 | 1.4 | 2020.05 | 2020.12 | 暂未开工 | 0 | 1、2、3、4、6 | 5
8 | 纬度31°50′46″ 经度115°54′4″ |  | 叶集区 | 新固叶路（徽商路北-皖西路） | 叶集城区 | 1.28 | 2020.05 | 2020.12 | 暂未开工 | 0 | 1、2、3、4、6 | 5
9 | 纬度31°50′17″ 经度115°56′4″ |  | 叶集区 | 大市场配套工程（建丰路（金叶大道至建丰粮库） | 叶集城区 | 2.88 | 2020.05 | 2020.12 | 暂未开工 | 0 | 1、2、3、4、6 | 5
10 | 纬度31°50′6″ 经度115°55′47″ |  | 叶集区 | 大市场配套工程（东楼南路（建丰路-南外环段） | 叶集城区 | 0.79 | 2020.05 | 2020.12 | 暂未开工 | 0 | 1、2、3、4、6 | 5
11 | 纬度31°49′51″ 经度115°56′14″ |  | 叶集区 | 大市场配套工程（万佛南路） | 叶集城区 | 0.72 | 2020.05 | 2020.12 | 暂未开工 | 0 | 1、2、3、4、6 | 5
12 | 纬度31°53′4″ 经度115°57′7″ |  | 叶集区 | 纬六路改建 | 孙岗乡 | 1.47 | 2020.05 | 2020.12 | 暂未开工 | 0 | 1、2、3、4、6 | 5
1 | 116.257453，32.319090 |  | 霍邱县 | 悦湖湾 | 城关镇扈胡路西段 | 3.45 | 2020.01.10 | 2022.02.22 | 12456 | 5 | 3.7 | 2
2 | 116.264319，32.319198 |  | 霍邱县 | 上书房 | 城关镇户胡路西段 | 10.3 | 2019.08.28 | 2021.02.28 | 123456 | 6 | 7 | 1
3 | 116.292601，32.319706 |  | 霍邱县 | 霍邱县城区征迁安置房（育英嘉苑）建设项目 | 东环路中段 | 50.5 | 2019.08.03 | 2022.01.18 | 123456 | 6 | 7 | 1 | 已完成 | 已完成（2020.5）
4 | 116.2915710，32.341754 |  | 霍邱县 | 霍邱县城关片区棚户区二期（B区安置房）工程 | 玉泉路中段 | 5.8 | 2020.03.01 | 2022.01.10 | 12346 | 5 | 7 | 1 | 已完成 | 已完成（2020.5）
5 | 116.266594，32.308099 |  | 霍邱县 | 霍邱县碧桂园项目 | 水门塘路北段 | 17 | 2018.12 | 2021.12 | 123456 | 6 | 7 | 1 | 已完成 | 已完成（2020.5）
6 | 116.293888，32.359447 |  | 霍邱县 | 玖隆·皇家公馆 | 城关镇卧阳大道与公园路交叉口 | 17.193 | 2018、7、7 | 2020、1、5 | 1、2、3、5、6 | 4 | 3、7 | 2 |  | 完成（2020.6）
7 | 116.297129，32.335195 |  | 霍邱县 | 万像·皇家学府 | 新店镇玉泉路南侧 | 39.18 | 2019、5、20 | 2023、11、5 | 1、2、3、4、5、6 | 5 | 3、7 | 2
8 | 116.153600,32.181700 |  | 霍邱县 | 霍邱县金城商贸物流园 | 霍邱县光明大道 | 5.2647 | 2019.8 | 2020.8 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1
9 | 116.170000,32.200000 |  | 霍邱县 | 霍邱县城东新店片区旧城改造一期(D区)工程 | 霍邱县新店镇玉泉路和霍寿路交叉口西北角 | 18.8 | 2017-10-01 | 2020-10-01 | 1.2.3.4.5.6 | 6 | 7 | 1
10 | 116.155900,32191900 |  | 霍邱县 | 霍邱县城关镇城南村桃园小区安置房（二期）工程 | 霍邱县城关镇城南村 | 51000㎡ | 408778 | 2020-07-12 | 1.2.3.4.5.6 | 6 | 7 | 1
11 | 116.171400,32.211000 |  | 霍邱县 | 尚合府 | 六安市霍邱县潘集路与安康路交叉处西南侧 | 9.5 | 2020.1.1 | 2022.5.31 | 123456 | 6 | 7 | 1 | 已完成 | 已完成（2020.5）
12 | 116.264300,32.311100 |  | 霍邱县 | 法姬娜˙滨湖国际 | 光明大道与下骆山路交叉口西侧 | 13.6 | 2018-08-03 | 2020-06-30 | 1，2，3，4，5， | 6 | 7 | 1
7 | 116.300000,32.211800 |  | 霍邱县 | 霍邱县新店镇潘集路与西湖大道交口 | 霍邱玖悦府项目 | 8.5 | 2020-03-01 | 2022-02-01 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1
14 | 116.174500,32.311100 |  | 霍邱县 | 法姬娜.玖玺学府 | 光明大道与下骆山路交叉口 | 86885.56 | 2020.3.9 | 2020-09-30 | 1、2、3、6、7 | 5 | 4、5 | 2
15 |  |  | 霍邱县 | 霍邱锦绣农批商城 | 城关镇光明大道东侧与骆山路南侧交叉口 | 11 | 2019.11 | 2020.1 | 1.2.3.4.5.6. | 6 | 7 | 1
16 | 116.162800,32.205700 |  | 霍邱县 | 锦绣城市之光 | 霍邱县光明大道北段 | 16955.48M² | 2019-09-08 | 20121-01-20 | 1-2-3-4-5-6 | 6 | 7 | 7
17 | 116.171400,32.201000 |  | 霍邱县 | 锦绣书香世家 | 霍邱县霍寿路南段 | 130000M² | 2019-09-15 | 2021-03-08 | 1-2-3-4-5-6 | 6 | 7 | 7
18 | 116.152700,32.182000 |  | 霍邱县 | 法姬娜大酒店 | 霍邱县光明大道与南外环路交汇处 | 36261.73M² | 2018-09-10 | 2020.3-10 | 1-2-3-4-5-6 | 6 | 7 | 7
19 | 116.154300,32.185300 |  | 霍邱县 | 锦绣新天地 | 霍邱县光明大道与外环路交汇处 | 10万M² | 2018-12-28 | 2020-12-30 | 1-2-3-4-5-6 | 6 | 7 | 7 |  | 完成（2020.6）
20 | 116.172300,32.205100 |  | 霍邱县 | 锦绣壹号院 | 霍邱县韦十八路与水门塘路交汇处 | 130000M² | 2018-09-01 | 2021-02-23 | 1-2-3-4-5-6 | 6 | 7 | 7
21 | 116.152800,32.183200 |  | 霍邱县城关镇 | 法姬娜西湖首府 | 光明大道与孙岗路交叉口 | 297336.3 | 2019.7.15 | 2020.11.25 | 1.2.3.4.7 | 5 | 5、6 | 2
22 | 116.171300，32.201100 |  | 霍邱县城区 | 霍邱县法姬娜新城之星项目 | 霍邱县城区玉泉东路南侧 | 14.36 | 43770 | 44228 | 1,2,4,5,6 | 5 | 3、7 | 2
23 | 116.164400,32.200900 |  | 霍邱 | 牌坊安置房二期 | 玉泉路与卧阳路交口西南 | 12.2 | 2017.1 | 2020.09 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1
24 | 116.195900,32.232200 |  | 霍邱 | 霍邱高新创业园一期工程 | 新店镇十里井 | 15.8392 | 2019-02-01 | 2020-08-01 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 已完成 | 已完成（2020.5）
25 |  |  | 霍邱县 | 霍邱县新蓼大道等十四条市政道路PPP项目 | 霍邱县城关镇 | 16829.04 | 2018.12.5 | 2020.4.30 | 2、3 | 2 | 6 | 1 | 已完成 | 已完成（2020.5）
26 |  |  | 霍邱县 | 霍邱县新蓼大道等十四条市政道路PPP项目—西湖大道 | 扈胡路-姚李路 | 2232.81 | 2018.12.5 | 2020.4.30 | 2、3 | 2 | 6 | 1 | 已完成 | 已完成（2020.5）
27 |  |  | 霍邱县 | 霍邱县新蓼大道等十四条市政道路PPP项目—S343加宽段 | 双湖路-蓼南路 | 3457.46 | 2018.12.5 | 2020.4.30 | 2、3 | 2 | 6 | 1 | 已完成 | 已完成（2020.5）
28 |  |  | 霍邱县 | 霍邱县新蓼大道等十四条市政道路PPP项目—新蓼大道 | 五岳路-南环路 | 2738.41 | 2018.12.5 | 2020.4.30 | 2、3 | 2 | 6 | 1 | 已完成 | 已完成（2020.5）
29 |  |  | 霍邱县 | 霍邱县新蓼大道等十四条市政道路PPP项目—洪集路 | 众兴集路 -西湖大道 | 458.66 | 2018.12.5 | 2020.4.30 | 2、3 | 2 | 6 | 1 | 已完成 | 已完成（2020.5）
30 |  |  | 霍邱县 | 霍邱县新蓼大道等十四条市政道路PPP项目—孙岗路 | 光明大道-西湖大道 | 745.52 | 2018.12.5 | 2020.4.30 | 2、3 | 2 | 6 | 1 | 已完成 | 已完成（2020.5）
31 |  |  | 霍邱县 | 霍邱县新蓼大道等十四条市政道路PPP项目—下骆山路 | 新蓼大道-西湖大道 | 1276.84 | 2018.12.5 | 2020.4.30 | 2、3 | 2 | 6 | 1 | 已完成 | 已完成（2020.5）
32 |  |  | 霍邱县 | 霍邱县新蓼大道等十四条市政道路PPP项目—姚李路 | 光明大道-西湖大道 | 721.48 | 2018.12.5 | 2020.4.30 | 2、3 | 2 | 6 | 1 | 已完成 | 已完成（2020.5）
33 |  |  | 霍邱县 | 霍邱县新蓼大道等十四条市政道路PPP项目—众兴集路 | 蓼南路-孙岗路 | 1209.2 | 2018.12.5 | 2020.4.30 | 2、3 | 2 | 6 | 1 | 已完成 | 已完成（2020.5）
34 |  |  | 霍邱县 | 霍邱县新蓼大道等十四条市政道路PPP项目—扈胡路 | 光明大道-西湖大道 | 775 | 2018.12.5 | 2020.4.30 | 2、3 | 2 | 6 | 1 | 已完成 | 已完成（2020.5）
35 |  |  | 霍邱 | 霍邱S310一级公路改建工程上跨阜六铁路桥02标段 | 长集高速出口对面 | 1.03 | 2018.1 | 2020.3 | 1、2、6 | 3 | / | 0 |  | 已完成（2020.5）
36 |  |  | 霍邱 | S343霍陈路四标二期 | 马店镇 | 5.09 | 2019.8 | 2022.2 | 2.3 | 2 | 4.5.6 | 3 |  | 已完成（2020.5）
37 |  |  | 霍邱 | 贫困村提升工程一期龙马路 | 马店镇 | 21.5 | 2019.12 | 2021.3 | 2.6 | 2 | 3.4 | 2
1 | 东经116.37936,北纬31.417253 |  | 霍山县 | 景泰.学府里 | 霍山县迎驾大道与经二南路 | 7.8 | 2020.3.8 | 2021.8 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 加强日常洒水和道路保洁 | 7 | 在线监控
2 | 北纬31º24′11″，东经116º18′15″ |  | 霍山县 | 霍山县医院新建内科医技综合楼工程 | 霍山县迎驾大道206号 | 3.1 | 2017.12 | 2019.8 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 加强日常洒水和道路保洁 |  | 完成
3 | 东径116'20'17''北纬31'23'46'' |  | 霍山县 | 霍山.公园里 | 霍山县纬六路与文峰南路交叉口 | 9.3 | 2020.3.4 | 2020.6.30 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 加强日常洒水和道路保洁 |  | 完成
4 | 北纬N31°23′39.69″,东经E116°20′52.48″ |  | 霍山县 | 御兰苑二期 | 霍山县衡山镇纬七路南、保安路西 | 12.82 | 2018.6 | 2020.6 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 加强日常洒水和道路保洁 |  | 完成
5 | 经度：北纬31.1488464° 纬度：东经115.9877330° |  | 霍山县 | 霍山县中医院中医特色内科综合楼 | 霍山县上土市镇 | 2.6 | 2018.6 | 2019.1 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 加强日常洒水和道路保洁 |  | 完成
6 | 北纬N31°23′39.69″,东经E116°20′52.48″ |  | 霍山县 | 高速.时代华府 | 三板桥一隆路与安园大道交叉口 | 11.4 | 2019.1 | 2021.11 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 加强日常洒水和道路保洁
7 | 北纬N31°24′3.06″ 东经E116°19′10.68″ |  | 霍山县 | 霍山县碧桂园一标 | 迎驾大道与衡山路交叉口 | 11 | 2018.3 | 2020.4 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 加强日常洒水和道路保洁 |  | 完成
8 | 北纬N31°24′3.06″ 东经E116°19′10.68″ |  | 霍山县 | 霍山县碧桂园二标 | 迎驾大道与衡山路交叉口 | 7 | 2018.3 | 2020.4 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 加强日常洒水和道路保洁 |  | 完成
9 | 北纬N31°25′17.04″ 东经E116°18′24.68″ |  | 霍山县 | 安徽省霍山中学迁建项目 | 霍山县高桥湾现代产业园 | 11.14 | 2017.9 | 2019.11 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 加强日常洒水和道路保洁 |  | 完成
10 | 北纬N31°25′1.29″ 东经E116°20′43.60″ |  | 霍山县 | 衡山·龙庭三期 | 霍山县与儿街路与霍山大道交叉口 | 6.8 | 2019.8 | 2020.10 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 加强日常洒水和道路保洁
11 | 东经E116.341908,北纬N31.41479 |  | 霍山县 | 霍山县城东小学迁建项目 | 霍山县淠河西路 | 1.25 | 2019.1 | 2020.5 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 加强日常洒水和道路保洁 |  | 完成
12 | 东经E116.393481,北纬N31.422163 |  | 霍山县 | 霍山县经济开发区装备制造园设计-采购-施工（EPC）总承包项目 | 霍山县经济开发区莫洛路 | 14.2 | 2019.9 | 2020.8 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 加强日常洒水和道路保洁
13 | 东经E116.348232,北纬N31.419186 |  | 霍山县 | 霍山县体育中心建设工程 | 霍山县与儿街路北侧 | 11.36 | 2018.1 | 2020.9 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 加强日常洒水和道路保洁
14 | 东经E116.315106,北纬N31.405565 |  | 霍山县 | 霍山县医院新建内科医技综合楼 | 霍山县迎驾大道西路206号 | 3.1 | 2018.10 | 2020.5 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 加强日常洒水和道路保洁 |  | 完成
15 | 东经E116.35469,北纬N31.403577 |  | 霍山县 | 霍山县文宸悦府Ⅰ标 | 霍山县花园南路东侧交淠源东路南侧 | 8.1 | 2019.7 | 2020.8 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 加强日常洒水和道路保洁
16 | 东经E116.35469,北纬N31.403577 |  | 霍山县 | 霍山县文宸悦府Ⅱ标工程 | 霍山县花园南路东侧交淠源东路南侧 | 16.9 | 2019.4 | 2021.6 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 加强日常洒水和道路保洁
17 | 东经E116.285872,北纬N31.401431 |  | 霍山县 | 霍山悦澜湾项目 | 霍山县迎驾大道南侧 | 6.9 | 2018.12 | 2021.6 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 加强日常洒水和道路保洁
18 | 东经E116.327886,北纬N31.427986 |  | 霍山县 | 金瓯·滨河御府 | 霍山县潜台路 东侧，淠滨东路西侧 | 5.3 | 2019.6 | 2021.3 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 加强日常洒水和道路保洁
19 | 东经E116.324523北，纬N31.427945 |  | 霍山县 | 万东千江月 | 霍山县潜台路 东侧，淠滨东路西侧 | 3.2 | 2019.4 | 2021.6 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 加强日常洒水和道路保洁
20 | 东经E116.354611,北纬N31.420319 |  | 霍山县 | 霍山万辰御景 | 霍山县与儿街南侧，霍山大道西侧 | 2.5 | 2019.4 | 2020.12 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 加强日常洒水和道路保洁
21 | 东经E116.367338,北纬N31.401419 |  | 霍山县 | 壹号公馆.南苑 | 霍山县纬七路与霍山大道交口 | 7.2 | 2019.9 | 2021.8 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 加强日常洒水和道路保洁
22 | 东经E116.351541,北纬N31.407113 |  | 霍山县 | 凯耀汇 | 霍山花园北路与花园路交叉口东50米 | 4.05 | 2018.1 | 2020.5 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 加强日常洒水和道路保洁
23 | 东经E116.35326,北纬N31.398084 |  | 霍山县 | 御景苑二期 | 霍山县文峰南路与纬六路交叉口 | 4.13 | 2019.1 | 2020.4 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 加强日常洒水和道路保洁 |  | 完成
1 | 北纬N31°28′4.37″ 东经E116°57′35.52″ |  | 舒城县 | 碧桂园东区 | 桃溪路与鹿起路岔口 | 10.3 | 2018-02-01 | 2020-06-01 | 1、2、3、4、5、6 | 6 |  |  | 已完成
2 | 北纬N31°28′18.90″ 东经E116°56′21.92″ |  | 舒城县 | 碧桂园.桃花溪 | 桃溪路与高峰路岔口 | 11.2 | 2018-11-01 | 2020-12-01 | 1、2、4、5、6 | 6 | 3 | 1 | 已完成
3 | 北纬N31°28′8.28″ 东经E116°58′17.35″ |  | 舒城县 | 桃溪华府二标段 | 桃溪路与华山路岔口 | 10.6 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 1、2、4、5 | 4 | 3、6 | 2 | 已完成
4 | 北纬N31°28′18.23″ 东经E116°56′9.05″ |  | 舒城县 | 远大舒州府 | 桃溪路与高峰路岔口 | 35 | 2019-08-01 | 2021-12-01 | 1、2、4、5 | 4 | 3、6 | 2 | 已完成
5 | 北纬N31°27′35.15″ 东经E116°56′56.07″ |  | 舒城县 | 悦丽花园（时代悦府） | 南溪路 | 13.3 | 2018-08-01 | 2020-12-01 | 1、2、3、4、5、6 | 6 |  |  | 已完成
6 | 北纬N31°28′18.84″ 东经E116°57′59.19″ |  | 舒城县 | 万达广场 | 合安路与桃溪路岔口 | 80 | 2019-09-01 | 2021-07-01 | 1、2、4、5 | 4 | 3、6 | 2
7 | 北纬N31°27′34.19″ 东经E116°57′26.99″ |  | 舒城县 | 龙舒名门 | 合安路与南溪路岔口 | 5.2 | 2019-07-01 | 2021-06-01 | 1、2、4、5 | 4 | 3、6 | 2 | 已完成
8 | 北纬N31°27′59.51″ 东经E116°58′57.26″ |  | 舒城县 | 七星上郡 | 梅河路与鹿起路东 | 4.2 | 2018-07-01 | 2020-12-01 | 1、2、3、4、5 | 5 | 6 | 1 | 已完成
9 | 北纬N31°28′19.06″ 东经E116°58′28.82″ |  | 舒城县 | 东方凯旋门 | 桃溪路与鹿起路岔口 | 15.1 | 2018-06-01 | 2020-12-01 | 1、2、3、4、5 | 5 | 6 | 1 | 已完成
10 | 北纬N31°32′0.88″ 东经E117°11′7.07″ |  | 舒城县 | 恒大童世界 | （杭埠镇）唐王大道与北环路岔口 | 96 | 2019-04-01 | 2022-04-01 | 1、2、4、5 | 4 | 3、6 | 2
11 | 北纬N31°30′58.44″ 东经E117°12′40.33″ |  | 舒城县 | 云湖逸境一期 | （杭埠镇）迎宾路与纬三路岔口 | 19.03 | 2019-02-01 | 2021-04-01 | 1、2、4、5 | 4 | 3、6 | 2
12 | 北纬N31°31′23.31″ 东经E117°12′35.29″ |  | 舒城县 | 云湖大境三期B1地块 | 杭埠镇开发区 | 11.8 | 2018-03-01 | 2020-10-01 | 1、2、4、5 | 4 | 3、6 | 2 | 已完成
13 | 北纬N31°26′54.89″ 东经E116°55′50.57″ |  | 舒城县 | 七门堰路工程 | 城西 | 17 | 2019.5.31 | 2021.5.10 | 1.2.6 | 3 | 3 | 1 | 已完成
14 | 北纬N31°28′3.68″ 东经E116°58′27.32″ |  | 舒城县 | 城东新区四条路工程 | 城东 | 19.17 | 2019.5.9 | 2020.10.11 | 1.2.6 | 3 | 3 | 1 | 已完成
15 | 北纬N31°28′30.76″ 东经E116°57′27.60″ |  | 舒城县 | 三里河东路工程 | 城东 | 21.56 | 2019.9.6 | 2020.11.29 | 1.2.4.6 | 4 | 3 | 1 | 已完成
16 | 北纬N31°27′42.84″ 东经E116°59′52.21″ |  | 舒城县 | 左岸春晓 | 城东 | 15.6 | 2019.4.30 | 2021.8.8 | 1.2.4.6 | 4 | 3 | 1 | 已完成
17 | 北纬N31°28′9.90″ 东经E116°58′50.67″ |  | 舒城县 | 晴川一品二期及立人路项目 | 城东 | 16.9 | 2019.4.26 | 2021.9.26 | 1.2、3、5.4.6 | 6 |  |  | 已完成
18 | 北纬N31°27′47.77″ 东经E116°57′51.72″ |  | 舒城县 | 鹿起尚城 | 城东 | 22 | 2018.2.1 | 2021.1.31 | 1.2.4.6 | 4 | 3 | 1
19 | 北纬N31°28′7.65″ 东经E116°57′7.05″ |  | 舒城县 | 繁华里 | 城东 | 10.4 | 2019.9.12 | 2022.2.5 | 1.2.4.5 | 5 | 3、6 | 2
1 |  |  | 金寨县 | 金寨县桂花苑安置房 | 115.933738,31.736319 | 303600 | 2018.6 | 2020.4 | 123456 | 6
2 |  |  | 金寨县 | 金寨县幸福家园安置房 | 115.954554,31.715279 | 166042.03 | 2018.3 | 2020.2 | 123456 | 6
3 |  |  | 金寨县 | 金寨县兰花苑安置区项目 | 115.954622,31.723834 | 370208.69 | 2019.9 | 2021.9 | 123456 | 6
4 |  |  | 金寨县 | 橘子洲 | 115.994921,31.752291 | 256088.61 | 2018.6 | 2021.6 | 123456 | 6
5 |  |  | 金寨县 | 仙花雅苑 | 115.994921,31.752291 | 331524.98 | 2019.9 | 2021.12 | 123456 | 6
6 |  |  | 金寨县 | 恒大养生谷一期 | 115.982128,31.631425 | 680575 | 2019.9 | 2020.6 | 123456 | 6
7 |  |  | 金寨县 | 阅山悦府 | 115.935471,31.727916 | 306000 | 2019.6 | 2021.1 | 123456 | 6
8 |  |  | 金寨县 | 明发城市之光 | 115.95409,31.728093 | 214959 | 2018.12 | 2020.12 | 123456 | 6
9 |  |  | 金寨县 | 京瑞大厦 | 115.966138,31.730529 | 269224.75 | 2018.8 | 2019.8 | 123456 | 6
10 |  |  | 金寨县 | 翰林新苑 | 115.944916,31.743026 | 37000 | 2018.8 | 2020.12 | 123456 | 6
11 |  |  | 金寨县 | 鸿路·金诺公馆 | 115.961521,31.725582 | 133000 | 2017..5 | 2021.6 | 123456 | 6
12 |  |  | 金寨县 | 蓝城·金寨诚园 | 115.954554,31.715279 | 123724.72 | 2018.7 | 2020.3 | 123456 | 6
13 |  |  | 金寨县 | 红星美凯龙商业综合体项目 | 115.954542,31.731371 | 270000 | 2018.7 | 2019.12 | 123456 | 6
14 |  |  | 金寨县 | 金悦府.天镜 | 115.961521,31.725582 | 230000 | 2019.1 | 2020.1 | 123456 | 6
15 |  |  | 金寨县 | 峻茂·天龙大厦 | 115.953408,31.737302 | 64466.11 | 2018.5 | 2020.8 | 123456 | 6
16 |  |  | 金寨县 | 书香文苑 | 115.956251,31.73332 | 210000 | 2019.3 | 2020.6 | 123456 | 6
17 |  |  | 金寨县 | 金寨旅游文化创意街区项目 | 115.96256,31.725371 | 160000 | 2019.3 | 2020.12 | 123456 | 6
18 |  |  | 金寨县 | 万树·状元府 | 115.944916,31.743026 | 300000 | 2019.5 | 2020.12 | 123456 | 6
19 |  |  | 金寨县 | 绿城·金寨春风里 | 115.955335,31.72214 | 29522.42 | 2018.5 | 2021.1 | 123456 | 6
20 |  |  | 金寨县 | 玉兰花园 | 115.954622,31.723834 | 235000 | 2019.11 | 2021.5 | 123456 | 6
注：填报本表格，请注意建筑面积单位； 建筑施工扬尘整治表格填写中控尘措施代号：1封闭围挡、2道路硬化、3材料堆放遮盖、4进出车辆冲洗、5工程立面围护、6建筑垃圾清运、7其他,填写时根据具体情况和要求选择相应的序号。

## 明细16 钢铁行业超低排放有组织排放治理
（）市钢铁行业超低排放有组织排放治理
2020年
序号 | 地市 | 县（市）区 | 企业名称 | 地址 | 改造工段名称 | 涉及产量 | 改造工艺及参数 | 拟改造或已改造完成时间 | 是否含在19-20年秋冬季污染防治攻坚战重点项目中
1 | 六安市 | 舒城县 | 安徽安发机械有限公司 | 县经济开发区 | 集尘系统 |  | 除尘系统升级改造 | 2020-12-01 | 否

## 明细17 钢铁行业超低排放无组织排放治理
（）市钢铁行业超低排放无组织排放治理
2020年
序号 | 地市 | 县（市）区 | 企业名称 | 地址 | 无组织排放治理采取措施（描述内容要包括密封工段、车间，及密封尺寸等） | 拟改造或已改造完成时间 | 是否含在19-20年秋冬季污染防治攻坚战重点项目中
1 | 六安市 | 舒城县 | 安徽安发机械有限公司 | 县经济开发区 | 抛丸车间 | 已完成 | 否

## 明细18 工业炉窑特排提标改造
（）市工业炉窑特排提标改造
2020年
序号 | 地市 | 县（市）区 | 使用证编号 | 窑炉型号 | 使用单位 | 地址 | 是否属于建成区 | 窑炉用途 | 窑炉规模（蒸吨/小时） | 治理具体措施及工艺参数 | 拟治理工程完工时间 | 是否含在19-20年秋冬季污染防治攻坚战重点项目中
1 | 六安市 | 金安区 |  | YMF15042 | 安徽星瑞齿轮传动有限公司压铸分公司 | 孙岗镇工业功能区 | 否 | 熔炼炉 | 1.5 | 增加一套高温布袋除尘装置 | 拟2020.5月完成 | 是
1 | 六安市 | 霍山县 |  | 马蹄焰窑炉，煤气发生炉直径3.2米 | 安徽世林照明股份有限公司 | 霍山县经济开发区 | 是 | 玻璃融制 | 1.67吨/小时 | 加装窑炉烟气干法脱硫、脱硝、除尘一体化装置。治理后SO2＜200mg/Nm³,颗粒物含量＜30mg/Nm³,氮氧化物＜400Nm³ | 2020年 12月前 | 否
2 | 六安市 | 霍山县 |  | 马蹄焰窑炉，煤气发生炉直径3.2米 | 安徽世林照明股份有限公司 | 霍山县经济开发区 | 是 | 玻璃融制 | 1.67吨/小时 | 加装窑炉烟气干法脱硫、脱硝、除尘一体化装置。治理后SO2＜200mg/Nm³,颗粒物含量＜30mg/Nm³,氮氧化物＜400Nm³ | 2020年 12月前 | 否
3 | 六安市 | 霍山县 |  | 马蹄焰窑炉，煤气发生炉直径3.2米 | 安徽世林玻璃器皿有限公司 | 霍山县经济开发区 | 是 | 玻璃融制 | 1.67吨/小时 | 加装窑炉烟气干法脱硫、脱硝、除尘一体化装置。治理后SO2＜200mg/Nm³,颗粒物含量＜30mg/Nm³,氮氧化物＜400Nm³ | 2020年 12月前 | 否
4 | 六安市 | 霍山县 |  | Φ3.2m单段混合热煤气炉，40㎡马蹄焰窑炉. | 安徽省霍山县强力实业有限公司 | 衡山镇工业园康复路 | 是 | 用于高温炼制工业硅酸钠（泡花碱）生产 | 5000—6500Nm³/h | 安装脱硫、脱硝、除尘装置。排放量需达以下标准SO2≤30mg/m3,NOx≤30mg/m3,烟尘≤30mg/m3 | 2020年 12月前 | 否
5 | 六安市 | 霍山县 |  | 140m×2.35m | 安徽龙钰徽派古建工艺制品有限公司 | 经济开发区经三北路 | 是 | 烧制古建青砖、青瓦及其配件 | 10000吨/年 | 安装脱硫、脱硝及除尘设备最终排放标准达到国家《砖瓦工业大气污染物排入标准》（GB29620-2013）标准，即SO2<200Nm3，烟尘<30mgNm3，NOX<300mg/Nm3。 | 2020-06-01 | 否
6 | 六安市 | 霍山县 |  | 110m×1.85m | 安徽龙钰徽派古建工艺制品有限公司 | 经济开发区经三北路 | 是 | 烧制古建青砖、青瓦及其配件 | 8000t/a |  | 2020-06-01 | 否
7 | 六安市 | 霍山县 |  | 100m×1.85m | 安徽龙钰徽派古建工艺制品有限公司 | 经济开发区经三北路 | 是 | 烧制古建青砖、青瓦及其配件 | 5000t/a |  | 2020-06-01 | 否
8 | 六安市 | 霍山县 |  | 60m×1.85m | 安徽龙钰徽派古建工艺制品有限公司 | 经济开发区经三北路 | 是 | 烧制古建青砖、青瓦及其配件 | 4000t/a |  | 2020-06-01 | 否
9 | 六安市 | 霍山县 |  | 80m×1.85m | 安徽龙钰徽派古建工艺制品有限公司 | 经济开发区经三北路 | 是 | 烧制古建青砖、青瓦及其配件 | 5000t/a |  | 2020-06-01 | 否
10 | 六安市 | 霍山县 |  | 80m×1,25m | 安徽龙钰徽派古建工艺制品有限公司 | 经济开发区经三北路 | 是 | 烧制古建青砖、青瓦及其配件 | 3000t/a |  | 2020-06-01 | 否
1 | 六安市 | 舒城县 | -- | -- | 安徽拓源建材有限公司 | 舒茶镇 | 否 | 建材 | -- | 脱硫 | 2020.12 | 否

## 明细19 工业炉窑淘汰、清洁能源替代
（）市工业炉窑淘汰、清洁能源替代
2020年
序号 | 地市 | 县（市）区 | 使用证编号 | 窑炉型号 | 使用单位 | 地址 | 是否属于建成区 | 窑炉用途 | 窑炉规模（蒸吨/小时） | 替代方式 | 拟改造或已改造完成时间 | 是否含在19-20年秋冬季污染防治攻坚战重点项目中
1 | 六安市 | 金安区 |  | CG1Q1.3-21B | 安徽至高机械有限公司 | 金安区双河镇九十铺工业集中区 | 否 | 煤气发生炉 |  | 煤改气 | 已完成2020.5月 | 否
1 | 六安市 | 霍邱县 |  | 2座6孔窑，煤气发生炉直径2米 | 霍邱县兴陶瓦业有限公司 | 霍邱县龙潭镇龙潭村 | 否 | 工业 |  | 淘汰煤气发生炉，清洁能源替代，使用天燃气 | 2020.12.31 | 否
2 | 六安市 | 霍邱县 |  | 1座6孔窑，煤气发生炉直径1.8米 | 霍邱县明楼耐火材料厂 | 霍邱县龙潭镇庙岗村 | 否 | 工业 |  | 淘汰煤气发生炉，清洁能源替代，使用天燃气 | 2020.12.31 | 否
3 | 六安市 | 霍邱县 |  | 1座6孔窑，煤气发生炉直径1.8米 | 霍邱县红金隆琉璃瓦厂 | 霍邱县龙潭镇庙岗村 | 否 | 工业 |  | 淘汰煤气发生炉，清洁能源替代，使用天燃气 | 2020.12.31 | 否
4 | 六安市 | 霍邱县 |  | 1座双孔窑，煤气发生炉直径1.8米 | 霍邱县龙潭镇冠军琉璃瓦厂 | 霍邱县龙潭镇 | 否 | 工业 |  | 淘汰煤气发生炉，清洁能源替代，使用天燃气 | 2020.12.31 | 否
5 | 六安市 | 霍邱县 |  | 隧道窑，窑长65米，宽5.8米，高3米；煤气发生炉直径1.8米2个 | 霍邱县马店镇皖西陶业 | 马店镇 | 否 | 工业 |  | 淘汰煤气发生炉，清洁能源替代，使用天燃气 | 2020.12.31 | 否
6 | 六安市 | 霍邱县 |  | 隧道窑，窑长60米，宽4米，高3米；煤气发生炉直径2.8米2个 | 霍邱县鑫鼎工贸有限责任公司 | 马店镇泉水工业园区 | 否 | 工业 |  | 淘汰煤气发生炉，清洁能源替代，使用天燃气 | 2020.12.31 | 否

## 明细20 重点行业vocs治理有机溶剂源头替代
（）市重点行业vocs治理有机溶剂源头替代
2020年
序号 | 地市 | 县（市）区 | 企业名称 | 地址 | 被源头替代产品名称 | 替代品名称 | 替代量占总使用量百分比 | 预计开展替代时间 | 是否含在19-20年秋冬季污染防治攻坚战重点项目中
注：同一个厂有多个替代产品时，一行填写一个替代产品以此类推。

## 明细21 重点行业VOCs治理无组织排放管控
（）市重点行业VOCs治理无组织排放管控
2020年
序号 | 地市 | 县（市）区 | 企业名称 | 地址 | 实行VOCS综合治理工段 | 具体治理措施措施及工艺参数 | 治理设施投用时间 | 是否含在19-20年秋冬季污染防治攻坚战重点项目中
1 | 六安市 | 霍山县 | 霍山顺达汽车零部件制造有限公司 | 县经济开发区康复路 | 加热熔化、注塑成型 | 活性炭吸附 | 2020-04-01 | 否
2 | 六安市 | 霍山县 | 安徽天易金属新材料有限公司 | 经济开发区 | 铝银浆生产车间 | 封闭作业，废气集中收集处理 | 2020年 | 否
3 | 六安市 | 霍山县 | 安徽亿盛化纤有限公司 | 经济开发区 | 熔化工段 | 密封作业，废气集中收集处理 | 2020年 | 否
4 | 六安市 | 金寨县 | 金寨县齐远木业有限公司 | 安徽金寨经济开发区 | 胶合板制造 | 活性碳吸附法 | 生产线 | 否

## 明细22 重点行业VOCs达标排放升级改造
（）市重点行业VOCs达标排放升级改造
2020年
序号 | 地市 | 县（市）区 | 企业名称 | 地址 | 实行VOCS综合治理工段 | 具体治理措施措施及工艺参数（1、生产工艺改进 2、加强末端治理措施） | 治理设施投用时间 | 是否含在19-20年秋冬季污染防治攻坚战重点项目中
1 | 六安市 | 金寨县 | 金寨县齐远木业有限公司 | 安徽金寨经济开发区 | 胶合板制造全程 | 活性碳吸附 |  |  | 2020.5

## 明细23 15个未达标城市建立VOCs组分自动监测设备
（）市VOCs组分自动监测设备建设情况汇总
2020年
序号 | 地市 | 县（市）区 | 环境空气质量VOC监测点名称 | 设备型号 | 数量 | GPS | 设施建成投用时间 | 是否含在19-20年秋冬季污染防治攻坚战重点项目中