- 采购需求

（一）采购标的

1.采购标的：根据《全国农业面源污染监测评估实施方案（2022—2025 年）》、《安徽省农业面源污染监测评估实施方案（2023-2025年）》要求，结合六安市实际情况，制定农业面源污染监测评估具体实施计划，培养相关专业技术队伍，组织开展监测评估，把控监测评估质量，按时报送监测评估相关成果，最终形成评估报告需符合国家和省级生态环境部门认可，助力全省推进建设天地协同、多级联动的农业面源污染监测评估体系。

2.项目背景：2021年3月,生态环境部办公厅、农业农村部办公厅为认真贯彻习近平总书记关于加强农业面源污染防治的重要指示批示精神,印发了《农业面源污染治理与监督指导实施方案(试行)》(环办土壤〔2021〕8号),以控制农业面源污染对重点区域水土环境影响为目标,探索总结治理与监督指导模式经验,提出在长江经济等重点区域部分县市区开展农业面源污染治理与监督指导试点工作。

2023年6月，根据《生态环境监测规划纲要（2020-2035年）》、《全国农业面源污染监测评估实施方案（2022-2025年）》、《安徽省“十四五”生态环境保护规划》要求，安徽省生态环境厅印发《安徽省生态环境厅关于印发〔安徽省农业面源污染监测评估实施方案（2023-2025年）的通知〕》（皖环发〔2023〕26号），在我市裕安区选取1个农业面源污染监测区，要求至2025年底，完成监测区监测评估工作，基本建立农业面源污染监测能力和评估系统，初步形成天地协同、多级联动的全省农业面源污染综合监测评估体系。

- 商务要求

1.预算金额20万元，最高报价不得超过预算（本项目报总价，即供应商报价含完成本项目所需一切费用。如在项目服务期内，国家或省级生态环境部门关于农业面源污染监测评估有新要求，供应商应提供相应技术服务且不收取额外费用）。

2.每季度后10天内，将本季度农业面源污染地面综合监测数据报送至六安市生态环境局监测辐射科（以下简称市局监测科）；10月底前，将上年度全市指标调查数据报送至市局监测科；按要求完成卫星遥感监测野外核查和精度验证；12月10日前，将本年度农业面源污染监测评估报告报送至市局监测科。具体时间及成果报送内容如有调整，以采购人通知为准。

3.合同签订且资金到位后支付合同款的50%；合同期满且所有监测评估工作及报送成果经采购人认可后，支付合同尾款。如项目需求存续且中标人履约良好、年度预算能保证的前提下，甲乙双方无异议后可以续签下年度合同，续签合同单价不变，一年一签，续签原则上不超过两年。

4.鉴于前期招投标程序尚未完成，且平台数据填报有明确时限要求，为确保6、7月份监测任务按时完成，临时委托裕安区生态环境分局的应急监测中标单位代为执行了该两月的监测工作（每月2次，共计4次）。此4次任务的费用，将由本次中标单位与应急监测中标单位直接进行结算，款项从本次中标合同总价中列支。

（三）技术要求

1.服务内容及要求

1.1地面综合监测。

按照《安徽省农业面源污染监测评估实施方案（2023-2025年）》（以下简称《实施方案》）要求和技术规范，结合监测区特征分析和地面现场勘察，进行监测点位布设并开展相关监测。

1.1.1监测区出入口地表水

（1）监测指标

流量、流速、水位、水面宽度、悬移质泥沙含量*；化学需氧量或高锰酸盐指数、总氮、氨氮、总磷、磷酸盐、可溶性磷酸盐、硝酸盐氮*、pH ；降水量。

注：*为选测指标

（2）监测频次

降水量监测频次为日。其他指标每月监测 1 次，若全月水量均无法满足监测要求，需在地面综合监测数据报送时予以说明；汛期需加密监测，在场次降雨产流时进行，宜分别在产流初、中、末期至少各开展 1 次监测。

1.1.2监测区土壤

针对耕地、果园和菜地等地类的土壤监测点位，需在作物收获后或播种施肥前完成土壤采样，并按照《土壤环境监测技术规范》（H J/T 166–2004）执行，采集 0—20cm 表层土壤样品，确保每个样品量不少于1kg。此外，对于监测区内存在林草水土流失较严重区域的，需补充林地和草地采样点。采样时间为：在 7—9月采样 1 次。

（1）监测指标

全氮、全磷、pH 、机械组成、有机质、有效磷*、氨氮*、亚硝酸盐氮*、硝酸盐氮*。

注：*为选测指标

（2）监测频次

全氮和全磷每年监测 1 次，pH 每 3 年监测 1 次，机械组成、有机质和选测指标每 5 年监测 1 次。

（3）监测方法

降水量采用小型雨量站或小型气象站实现自动在线监测，监测区出入口点位的指标监测需保证同步性，首选自动在线监测，若不具备自动在线监测条件，则采用人工采样测试方式；若不具备同步监测条件，可采用遥感监测水量、水质的方式。地表水、入河排污口排水和土壤监测的推荐监测方法见《实施方案》附件 4，所有标准的最新版本（包括所有的修改单）适用于本方案。

1.2卫星遥感监测结果核查

卫星遥感监测为国家事权,中标单位需根据省级部门提供的卫星遥感监测监测结果开展卫星遥感监测结果核查，填写土地利用野外核查记录表(含类型和边界核查记录表)、样方植被覆盖度测量记录表等，并提交电子表格及相片。

1.3指标调查

指标调查包括分县指标调查、地块指标调查和水产养殖调查（结合实际选择性开展）。

1.3.1分县指标调查

开展上一年度农业面源污染相关分县指标调查，结合实际情况填报调查指标，由采购人明确是否增加规模养殖场及规模以下养殖户数、畜禽养殖类型及养殖量等调查内容。以县为单元，开展年度农业面源污染相关参数调查，调查指标包括农村（或城乡）生活垃圾无害化处理率、农村生活污水处理率、畜禽粪污综合利用率（或资源化利用率）等，调查指标清单见《监测方案》）附件6。

1.3.2地块调查

地块调查范围为监测区内布设土壤监测点位的地块，包括耕地、果园、菜地、茶园和橡胶园等地类，地块调查指标包括地块面积、播种期及作物类型、施肥期及施肥量、灌溉期及灌溉量、收获期及作物产量等。

1.3.3水产养殖调查

调查指标包括水产养殖类型、养殖模式、养殖面积、苗种投放量、水产品产量、养殖增产量、污染物产生系数、污染物排放系数等。调查有无尾水处理设施、是否设置排污口。

1.3.4监测频次

每年开展1次。

1.3.5调查方法

在统计、农业农村、市场监督管理等部门调查统计工作的基础上，可采用信息查询、专家咨询、入户调查和抽样调查等方式开展工作。

1.4监测评估

1.4.1评估方法

基于地面综合监测、卫星遥感监测和指标调查等数据，可依托“国家农业面源污染监测评估系统”开展市级尺度的种植业、畜禽养殖业和农村生活等类型农业面源污染量评估（评估指标包括总氮、氨氮、总磷和化学需氧量农业面源污染排放量和入水体污染量），也可以根据实际情况，选择其他适宜的模型方法开展农业面源污染量评估。

1.4.2评估报告

每年开展1次，按照有关要求开展农业面源污染量评估，并完成监测评估报告。（报告提纲参考《监测方案》附件7）。

1.5质量保证和质量控制

1.5.1地面综合监测

必须从机构、人员、仪器设备等方面加强质量保证和质量控制，确保监测数据真实、准确、可靠。

样品采集、保存运输、分析测试和质量控制等严格按照《污水监测技术规范》（H J 91.1–2019）、《地表水环境质量监测技术规范》（H J 91.2–2022）、《地表水自动监测技术规范（试行）》（H J915–2017）、《水质 采样技术指导》（H J 494–2009）、《水质 样品的保存和管理技术规定》（H J 493–2009）、《环境水质监测质量保证手册》（第二版）、《国家土壤环境监测网质量体系文件》等开展监测全过程的质量保证和质量控制工作。

1.5.2指标调查

加强对调查资料的源头审核，确保数据源的权威性和准确性。

1.5.3监测评估

从人员、数据准备和评估结果验证等方面加强质量保证和质量控制，确定专职评估人员，通过参加国家组织的技术培训，精准掌握污染监测评估的全套技术流程，确保用于污染监测评估的监测数据准确、完备；以监测区出入口地面综合监测结果得到的污染物总量来验证模型评估结果。对于总氮、氨氮、总磷和化学需氧量农业面源入水体污染监测评估结果的相对误差不能超过±20%。

1.6安全及保密要求

中标人须确保现场监测人员和设备安全，项目实施过程中引起的事故由中标人承担相关责任。中标人因设备短缺影响项目进度的，采购人有权追究投标人违约责任。中标人应承担并承诺监测数据的保密责任。项目所形成成果归采购人所有，未经采购人书面同意，中标人不得以任何方式使用服务成果，亦不得以任何方式转让或者许可第三方使用服务成果。

2.验收标准

符合国省市相关文件、技术规定等要求，通过六安市生态环境局组织的验收。

3.履约保证金

本次项目不收取履约保证金。

4.其他要求

承诺派驻至少2名硕士研究生学历（或以上）或副高级（或以上）职称人员至采购人指定地点协助工作。

二、响应文件格式

项目

响

应

文

件

供应商：

年   月  日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 授权书 |  |
| 四 | 响应函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 响应情况表 |  |
| 七 | 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函 |  |
| 八 | 采购文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |

附件一

报价单

| 序号 | 服务内容 | 项 | 单价 | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |

供应商签章：

日     期：     年    月    日

注：表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。

附件二

供应商基本信息

市场主体信息库信息

附件三

授权书

致：_________________

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法定代表人姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         编号                项目采购活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目谈判、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

供应商签章：

日期：

附件四

响应函

致：六安市生态环境局

1、根据项目编号：       号采购公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的采购。我方授权         (姓名)代表我方___           （供应商的名称）全权处理本项目采购的有关事宜。

2、我方愿意按照采购书规定的各项要求，向采购人提供所需的货物服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成服务，并交付买方验收、使用。

4、如我公司成交，我公司承诺愿意按采购文件规定缴纳履约保证金。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商签章：

日期：

附件五

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商签章：

日期：

附件六

响应情况表

| 按采购文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 采购文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 技术响应 |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |
| 3 | 服务期响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

注：提供的服务满足采购需求；付款及服务期等均应响应采购文件要求。

供应商签章：

日    期：      年    月    日

附件七

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动 ，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员＿＿人，营业收入为＿＿万元，资产总额为＿＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员＿＿人，营业收入为＿＿万元，资产总额为＿＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

日    期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位不需此件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     项目（项目编号：     ）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

日    期：

附件八

采购文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

包括但不限于：拟派至本项目的团队成员配备表（格式自拟）及证书原件扫描件。

- 三、采购合同

采购合同参考范本

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：

甲方(采购人)：

乙方(成交供应商)：

签订地：

签订日期：  年  月  日

(以下简称： 甲方) 通过              组织的         方式采购活动， 经          评定，(成交供应商名称) (以下简称：乙方)为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定， 按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 经甲方和乙方协商一致， 约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。 如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件(含澄清或者说明文件)；

1.1.4 采购文件(含澄清或者修改文件)；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 服务

1.2.1 服务名称：；

1.2.2 服务内容：；

1.2.3 服务质量：。

# 1.3 价款

本合同总价为： ￥元 (大写： 人民币元)。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

# 1.4.1 付款方式：；

# 1.4.2 发票开具方式： 。

# 1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1 服务期限：；

1.5.2 服务地点：；

1.5.3 服务方式：。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履 行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提 供服务价格的  %计算，最高限额为本合同总价的  %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 %计算， 最高限额为本合同总价的 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的， 或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的， 或者任何一方有腐败行为(即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为) 或者欺诈行为(即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违 约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外， 除不可抗力外， 任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等， 且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方 暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决； 不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列    种方式解决：

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向       人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲 方：      (单位盖章)                乙方：      (单位盖章)

法定代表人

或授权代表(签字)

时间：    年  月  日

法定代表人

或授权代表(签字)：

时间：    年  月  日

第二部分合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协 议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后， 采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3“服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象， 包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公 共服务。

2.1.4“甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理 机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标 权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属， 详见合同专用条 款。

# 2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进 行履约检查， 以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方 当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件 详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关 资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不 向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料， 包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信 息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上 述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规 章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场 地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后, 认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不 得违背采购文件确定的事项；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以

书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任， 双方当事人都有过错的， 各自承担相应的责任。

# 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即： 依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.11 不可抗力

2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力， 致使合同履行受阻时， 履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的， 双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时 间内以书面形式通知对方当事人， 并在合同专用条款约定时间内， 将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的， 双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的， 各自承担相应的责任。

# 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专

用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加) 对乙方履约的验收， 即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专 用条款。

# 2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.17 履约保证金

2.17.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按供应商须知前附表的约定

提交不超过合同价 2.5%的履约保证金；

2.17.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还； 如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.18 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致， 应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |